[bookmark: _Hlk149820067]ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
CONSILIUL LOCAL
                                                                     
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.86 din 23.09.2026
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General, a principalilor indicatori tehnico-economici, a Bugetului de cheltuieli aferente obiectivului de investiție cu titlul:
„DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”
[bookmark: _Hlk96333170]	
Consiliul Local al Comunei BUCOV, județul PRAHOVA
Având în vedere:
[bookmark: _Hlk95200764][bookmark: _Hlk95201013]- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 20653/23.09.2026 ca instrument de inițiere al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea și oportunitatea participării la apelul de proiecte Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1: Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice, finanțat din Fondul pentru Modernizare, al cărui Ghid al solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1065/08.09.2026,
- raportul întocmit de consilier urbanism Neacsu Marius si avizat de sef serviciu financiar contabilitate, achiziții publice din cadrul primăriei comunei Bucov, jud Prahova,dl Tănase Ionuț, înregistrat sub nr. 20654/23.09.2026, 
- rapoartele comisiilor  de specialitate nr. 20657/23.09.2026 din cadrul Consiliului Local Bucov;
	Ținând cont de prevederile:
[bookmark: _Hlk149821099]- prevederile Ghidului solicitantului privind Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1: Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice din Fondul pentru Modernizare, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1065/08.09.2026,
- H.G. nr. 1.491/2024 pentru aprobarea Strategiei energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050; 
- HG nr.1069/2007(2016) - Strategia Energetica a României 2007 – 2020, actualizata pentru perioada 2011- 2020, 
- HG nr.925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor,
-HG nr.1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentațiilor tehnico- economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, 
- prevederile HG nr.907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție,
- OG nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
            


în temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

[bookmark: _Hlk136440620][bookmark: _Hlk147925434]Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA” potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA” prevăzuți în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă necesitatea dezvoltării proiectului și caracteristicile tehnice prin compararea soluțiilor alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluției celei mai eficiente din punct de vedere al costurilor, prevăzute în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 Finanțarea obiectivului de investiții cu titlul „DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA” prevăzut în prezenta Hotărâre se va face din cadrul apelului de proiecte Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1: Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice din Fondul pentru Modernizare, Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 1065/08.09.2026.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei BUCOV, jud. PRAHOVA, Instituției Prefectului Județul PRAHOVA, se afișează la sediul instituției, precum și pe pagina de internet.

	PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   
	Contrasemnează:

	
	SECRETARUL GENERAL

	
	NAE FLORENTINA CRISTINA


                                                                                               
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor din art.139 alin.1 OUG nr.57/2019

	Nr.total de consilieri în funcție   = .....
	Voturi  - “pentru” = .....

	Nr.total de consilieri prezeni     = .....
	     - “contra” = .....

	Nr.total de consilieri absenti      = .....
	   - “abțineri” = .....



Se comunică 1 exemplar Instituției Prefectului județul PRAHOVA/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 1 exemplar afișat.
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                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 2 la HCL nr.86/2026

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI  pentru obiectivul:

„DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 
INDICATORI TEHNICI : 
Capacitatea sistemului de stocare trebuie dimensionată astfel încât să asigure stocarea energiei produse la puterea nominală instalată a centralei de producere existente pentru o durată de minimum 2 ore și maximum 4 ore, respectiv 2 × P_RES ≤ E_use ≤ 4 × P_RES (kWh), unde E_use = E_nom × DoD.
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

INDICATORI TEHNICI:

Capacitatea sistemului de stocare trebuie dimensionată astfel încât să asigure stocarea energiei produse la puterea nominală instalată a centralei de producere existente pentru o durată de minimum 2 ore și maximum 4 ore, respectiv energia utilizabilă (E_use) trebuie să fie cuprinsă între 2 x P_RES și 4 x P_RES (kWh), unde E_use = E_nom x DoD.

Sistemul de stocare se conectează, în configurație "în spatele contorului", la centrala fotovoltaică existentă a Comunei Bucov, cu puterea instalată P_RES = 200,00 kW (Certificat de racordare nr. 3010241011132/17.12.2025), amplasată pe imobilul cu nr. cadastral 32726.

Capacitatea nominală totală a sistemului de stocare este E_nom = 3 x 261,20 kWh = 783,60 kWh, iar energia utilizabilă, pentru o adâncime de descărcare DoD = 90%, este E_use = 783,60 x 0,90 = 705,24 kWh.

Durata echivalentă de stocare rezultă T = E_use / P_RES = 705,24 / 200,00 = 3,53 ore, respectându-se intervalul obligatoriu prevăzut în ghidul solicitantului: energia utilizabilă de 705,24 kWh se încadrează între limita minimă de 400,00 kWh și limita maximă de 800,00 kWh.

Proiectul presupune instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice de tip BESS, cu baterii Litiu-Fier-Fosfat (LiFePO4), cuplat pe curent alternativ, cu o capacitate nominală totală de 0,7836 MWh.

Capacitatea nou instalată de stocare - 783,60 kWh (0,78 MWh)
INDICATORI ECONOMICI:
CONFORM ANEXA FINANCIARA STUDIUL DE FEZABILITATE
Sistemul de stocare se conectează, în configurație „în spatele contorului”, la centrala fotovoltaică existentă a Comunei Bucov, cu puterea instalată P_RES = 200,00 kW (Certificat de racordare nr. 3010241011132/17.12.2025), amplasată pe imobilul cu nr. cadastral 32726.
Capacitatea nominală totală a sistemului de stocare este E_nom = 3 × 261,20 kWh = 783,60 kWh, iar energia utilizabilă, pentru o adâncime de descărcare DoD = 90%, este E_use = 783,60 × 0,90 = 705,24 kWh.
Durata echivalentă de stocare rezultă T = E_use / P_RES = 705,24 / 200,00 = 3,53 ore, respectându-se intervalul obligatoriu prevăzut în ghidul solicitantului: 400,00 kWh ≤ 705,24 kWh ≤ 800,00 kWh.
Proiectul presupune instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice de tip BESS, cu baterii Litiu-Fier-Fosfat (LiFePO4), cuplat pe curent alternativ, cu o capacitate nominală totală de 0,7836 MWh
Capacitatea nou instalată de stocare – 783,60 kWh (0,78 MWh)
INDICATORI ECONOMICI: 
CONFORM ANEXA FINANCIARA STUDIUL DE FEZABILITATE 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare.

	ID 
	Indicatori obligatorii la nivel de proiect 
	Unitate de măsură 
	Valoare 

	Indicatorul I.1 
	Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice
	MWh 
	0,78 

	Indicatorul I.2 
	Reducerea emisiilor de CO2
	tCO2/an 
	83,25 

	Indicatorul ST.1 
	Puterea instalată a centralei existente (P_RES)
	kW 
	200,00 

	Indicatorul ST.2 
	Puterea nominală a stocării (P_stoc)
	kW 
	375,00 

	Indicatorul ST.3 
	Capacitatea nominală a stocării (E_nom)
	kWh 
	783,60 

	Indicatorul ST.4 
	Adâncimea de descărcare utilizabilă (DoD)
	% 
	90 

	Indicatorul ST.5 
	Energia utilizabilă (E_use)
	kWh 
	705,24 

	Indicatorul ST.6 
	Durata de stocare (T)
	h 
	3,53 


Notă: 
Valoarea capacității de stocare a energiei electrice nou instalată va fi rotunjită și prezentată cu 2 cifre după virgulă.
Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice, exprimată în MWh, în anul ulterior finalizării proiectului.
Formula de calcul: E_nom = 3 × 261,20 kWh = 783,60 kWh = 0,7836 MWh; prin rotunjire la două zecimale, I.1 = 0,78 MWh.
Indicatorul I.2 = Reducerea emisiilor de CO2 rezultate în urma montării sistemului de stocare a energiei electrice, în anul ulterior finalizării proiectului.
Formula de calcul: I.2 = EAA × Femisii × η = Reducere CO2, unde:

1. EAA – energia absorbită anual de baterie din instalația de producție din surse regenerabile = 166,43 MWh/an (E_use × 236 cicluri echivalente/an);
1. η – randamentul sistemului de stocare = 0,85;
Femisii – factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național per MWh produs din surse fosile, determinat în baza raportului ANRE pentru anul 2023, este 0,5885 tone CO2/MWh. Rezultă I.2 = 166,43 × 0,5885 × 0,85 = 83,25 tCO2/an.
Indicatorii ST.1 – ST.5 = Parametrii de dimensionare tehnică a instalației de stocare (P_RES, P_stoc, E_nom, DoD, E_use)
Metodologie de calcul: P_RES se preia din documentele de racordare ale centralei existente; P_stoc, E_nom și DoD se stabilesc în Studiul de fezabilitate ca parametri minimi ai soluției propuse și se confirmă prin fișele tehnice la achiziție/recepție; E_use = E_nom × DoD.
Indicatorul ST.6 = Durata de stocare (T)
Formula de calcul: T = E_use / P_RES (h), cu condiția obligatorie 2 ≤ T ≤ 4, respectiv 2 × P_RES ≤ E_use ≤ 4 × P_RES.
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
Conform Analizei cost-beneficiu atasată prezentei documentatii 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Conform graficului de executie a lucrărilor atasat la prezenta documentatie


































ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
CONSILIUL LOCAL
                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr.3 la HCL nr.86/2026


NECESITATEA DEZVOLTĂRII PROIECTULUI ŞI CARACTERISTICILE TEHNICE

Necesitatea și oportunitatea investitiei rezultă din: 
- stocarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaică existentă a Comunei Bucov (200,00 kW) și livrarea controlată a acesteia în intervalele de consum crescut sau de producție redusă, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1;
- creșterea gradului de autoconsum și a gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile, cu reducerea cantității de energie electrică achiziționate din rețea;
- reducerea cheltuielilor bugetului local cu energia electrică și a sensibilității la variațiile de preț de pe piața de energie;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 83,25 tCO2/an;
- creșterea flexibilității în exploatarea centralei fotovoltaice și reducerea dezechilibrelor dintre producție și consum, cu respectarea limitei de putere admise în punctul de racordare;
-Soluția tehnică aleasă: dintre cele două scenarii analizate în Studiul de fezabilitate – Scenariul 1, cu cuplare pe curent alternativ (AC-coupled), și Scenariul 2, cu cuplare pe curent continuu (DC-coupled) –, a fost selectat Scenariul 1, care asigură compatibilitatea cu instalația de producție existentă fără modificarea acesteia, costuri de investiție mai reduse și riscuri de implementare și exploatare mai scăzute, reprezentând soluția cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor.
-Caracteristici tehnice: 3 unități BESS cu baterii LiFePO4 de 125 kW / 261,20 kWh fiecare, putere nominală cumulată de 375 kW, capacitate nominală de 783,60 kWh, energie utilizabilă de 705,24 kWh (DoD 90%), durată echivalentă de stocare de 3,53 ore, BMS, EMS, contorizare distinctă și jurnalizare a fluxurilor energetice.
-Independență energetică: Prin stocarea energiei produse local, comuna devine mai puțin dependentă de rețeaua publică, fapt deosebit de util în situații de instabilitate în alimentarea cu energie electrică sau în situații de urgență.
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Anexa 4  BUGETUL PROIECTULUI
	BUGETUL PROIECTULUI

	

	1.
	BUGET - CHELTUIELI
	
	
	
	
	TABEL 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 - LEI - 
	
	

	Cap/ Subcap
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
	Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA):
	Valoare totala TVA
	TOTAL Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA eligibil daca este cazul)
	CHELTUIELI NEELIGIBILE
	Valoarea totală a cheltuielii cu TVA:

	
	
	
	
	
	Valoarea neeligibilă neta a cheltuielii:
	TVA neeligibil
	Valoare totala neeligibila (inclusiv TVA)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5=2+3-4
	6
	7=5+6
	8=4+7

	1
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1
	Obținerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Total capitol 1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6,050.00

	 
	Total capitol 2
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	0.00
	0.00
	 
	6,050.00

	3
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.1
	Studii 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	3.1.1 Studii de teren
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	3.1.3 Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 3.2
	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de  avize, acorduri și autorizații
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 3.3
	Expertizare tehnică
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 3.4
	Certificarea performanței energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 3.5
	Proiectare
	77,000.00
	16,170.00
	93,170.00
	0.00
	0.00
	0.00
	93,170.00

	 
	3.5.1.Temă de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	59,000.00
	12,390.00
	71,390.00
	0.00
	0.00
	0.00
	71,390.00

	 
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție
	16,000.00
	3,360.00
	19,360.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19,360.00

	 3.6
	Organizarea procedurilor de achiziții
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 3.7
	Consultanță
	87,000.00
	18,270.00
	105,270.00
	0.00
	0.00
	0.00
	105,270.00

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	82,000.00
	17,220.00
	99,220.00
	0.00
	0.00
	0.00
	99,220.00

	 
	3.7.2. Auditul financiar
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6,050.00

	 3.8
	Asistență tehnică
	17,000.00
	3,570.00
	14,520.00
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	20,570.00

	 
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
	2,000.00
	420.00
	2,420.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,420.00

	 
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 
	3.8.2. Dirigenție de șantier
	10,000.00
	2,100.00
	12,100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12,100.00

	 
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărâre nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
	5,000.00
	1,050.00
	0.00
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	6,050.00

	 
	Total capitol 3
	181,000.00
	38,010.00
	212,960.00
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	219,010.00

	4
	Cheltuieli pentru investiția de bază
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4.1
	Construcții și instalații 
	20,000.00
	4,200.00
	24,200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	24,200.00

	 4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	15,570.31
	3,269.77
	18,840.08
	0.00
	0.00
	0.00
	18,840.08

	 4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	593,500.00
	124,635.00
	718,135.00
	0.00
	0.00
	0.00
	718,135.00

	 4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 4.5
	Dotări 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 4.6
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	Total capitol 4
	629,070.31
	132,104.77
	761,175.08
	0.00
	0.00
	0.00
	761,175.08

	5
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5.1
	Organizare de șantier 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	5.1.1.  Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	1,446.28
	0.00
	0.00
	1,446.28
	0.00
	1,446.28
	1,446.28

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	202.85
	0.00
	0.00
	202.85
	0.00
	202.85
	202.85

	 
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	40.58
	0.00
	0.00
	40.58
	0.00
	40.58
	40.58

	 
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	202.85
	0.00
	0.00
	202.85
	0.00
	202.85
	202.85

	 
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	1,000.00
	0.00
	0.00
	1,000.00
	0.00
	1,000.00
	1,000.00

	 5.3
	Cheltuielile diverse și neprevăzute
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	5,000.00
	1,050.00
	0.00
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00
	6,050.00

	 
	Total capitol 5
	6,446.28
	1,050.00
	0.00
	6,446.28
	1,050.00
	7,496.28
	7,496.28

	6
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 6.2
	Probe tehnologice și teste
	1,000.00
	210.00
	1,210.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,210.00

	 
	Total capitol 6
	2,000.00
	420.00
	2,420.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,420.00

	7
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	203,767.58
	42,791.19
	0.00
	203,767.58
	42,791.19
	246,558.77
	246,558.77

	7.2.
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	6,340.70
	1,331.55
	0.00
	6,340.70
	1,331.55
	7,672.25
	7,672.25

	 
	Total capitol 7
	210,108.28
	44,122.74
	0.00
	210,108.28
	44,122.74
	254,231.02
	254,231.02

	 
	TOTAL GENERAL
	Lei
	1,033,624.87
	216,757.51
	982,605.08
	221,554.56
	46,222.74
	267,777.30
	1,250,382.38

	
	
	Euro (2)
	196,708.57
	41,251.00
	186,999.03
	42,163.92
	8,796.62
	50,960.55
	237,959.57



	2.
	Surse de finanțare a investiției
	
	
	

	
	Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei:
	
	 TABEL 2

	
	
	
	
	
	 -  LEI -

	Nr. Crt.
	Surse de finanţare
	Valoare

	I
	Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) (col.8 din buget-tabel 1)
	1,250,382.38

	 
	din care TVA (col.2 din buget-tabel 1)
	216,757.51

	II
	Valoarea neeligibilă a investiţiei (col.7 din buget-tabel 1) 
	267,777.30

	III
	Valoarea eligibilă a investiţiei (col.4 din buget-tabel 1)
	982,605.08

	1
	Valoarea ajutorului de stat solicitat = valoarea eligibila a investitiei (col.4 din buget-tabel 1)
	982,605.08

	2
	Contribuţia solicitantului (2=I-1) (col.7 din buget - tabel 1)
	267,777.30

	2.1.
	Surse proprii
	 

	2.2.
	Credit
	 

























